## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources
1 | Proposal Submission | 2023-01-20 08:00 | 2023-01-20 08:00 | 0 days | 0
2 | Data Collection and Cleaning | 2023-01-16 08:00 | 2023-01-27 17:00 | 10 days | 30
3 | Regression Analysis | 2023-01-27 08:00 | 2023-02-03 17:00 | 6 days | 0
4 | Constructing Decision Trees | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-07 17:00 | 3 days | 0
5 | Feedback System Design | 2023-02-08 08:00 | 2023-02-14 17:00 | 5 days | 0
6 | Fine-Tuning Model Parameters | 2023-01-30 08:00 | 2023-02-17 17:00 | 15 days | 0
7 | Mid-Term Submission | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 08:00 | 0 days | 0
8 | Final Submission | 2023-02-17 08:00 | 2023-02-20 17:00 | 2 days | 0